## Hoja1
Principales Tareas del Departamento de Sistemas
Biotecnología
Se esta desarrollando el módulo que permitirá administrar la cobranza y transferencia de los fondos relacionados al cannon biotecnológico. El proceso soportado por el módulo consta de 4 etapas: Etapa 1 - Obtención de documentos a cobrar (facturas emitidas por la empresa de biotecnología) Etapa 2 - Cobro del documento, descuento del comprobante en tesorería. Etapa 3 - Rendición de cobranzas a la emprsa de tecnología. Etapa 4 - Transferencia de fondos previa captura de las autorizaciones correspondientes. Además se esta construyendo un módulo de monitoreo para todo el proceso.
Descarga de Camiones
Se debe desarrollar e implemetar el módulo del puesto de descarga. El primer puerto en el que se aplicará será El Transito ya que posee los dispositivos listos para probar.
Impresoras Calada
Esta pendiente la modificación y prueba del aplicativos de puerto para las nuevas impresoras que van a instalarse en Arroyo
Liquidación Secundaria
Esta pendiente la prueba completa del módulo que autorizará via web service las facturas correspondientes a parciales/finales de contratos con productores. Se interrumpió esta tarea para trabajar con la tarea de Biotecnología.
Registro de Garantías de Contratos
Se crontruyó el módulo que permite el ingreso de la información de garantías recibidas para los contratos de mercaderías. Para te esta información implica tramitar códigos para las ubicaciones donde esta almacenada la mercadería pagada en anticipo al productor. Para esto se desarrolló un módulo que permite obtener las ubicaciones sin código y cargar el mismo una vez obtenido. A pedido del departamento de legales (que no quiere ingresar al sistema ni para generar el reporte ni para cargar los datos obtenidos) se esta trabajando en automatizar todo este proceso. Adicionalmente se esta trabajando en la generación de un reporte para presentar al seguro detallando los adelantos realizados.
Reportes / Alarmas para Auditoría
Se esta trabajando en la confección de varios reportes para el sector auditoría, entre ellos: 1.- Informe de facturas duplicadas de un mismo proveedor. (Aunque existe una traba en el sistema, igual quiere un reporte para controlar los últimos 8 digitos de la factura cargada...) 2.- Informe de facturas emitidas con items en cero o negativos. 3.- Informe con posibles pagos duplicados (mismo CUIT y mismo importe) 4.- Alerta cuando se modifica un CBU o cuenta de un proveedor. Hay otras solicitudes en donde quiere que los reportes le lleguen automáticamente por mail ya que no quiere ingresar al sistema a generarlos.....
Facturación con múltiples IVAs
Se